УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Электрогорск

Московской области

Н.А. Скороход

30 августа  2011г.

План  действий

по модернизации общего образования

в городском округе Электрогорск на 2011-2015 годы,  направленных на реализацию

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

| Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| - Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. Подготовка муниципальной нормативной и правовой базы введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. | Комитет по образованию Администрации городского округа Электрогорск (далее – Комитет по образованию) МОУ ДПО Методический центр (далее – Методический центр) | 2011-2012г.г. | Пакет нормативной и правовой документации |
| 1.1.2. Поэтапный переход общеобразовательных учреждений района на федеральный государственный стандарт второго поколения: а) введение федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Электрогорск: 1 класс, 2 класс (пилотные классы) 2 классы,3 классы (пилотные классы) 3 классы,4 классы (пилотные классы) 4 классы; б) введение федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс (пилотные классы); в) введение федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования во всех школах городского округа Электрогорск: 5 класс.; г) изучение примерных основных образовательных программ основного общего | Комитет по образованию Методический центр ОУ городского округа | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2014г. 2015г. 2011г. | Переход общеобразовательных учреждений на ФГОС второго поколения примерные основные образовательные программы основного общего |
| 1.1.3. Повышение квалификации пед. работников для реализации ФГОС | Комитет по образованию Методический центр | Декабрь 2010г. | Организация курсовой подготовки |
| 1.1.4. Подготовка методических рекомендаций по переходу на ФГОС | Комитет по образованию Методический центр | Поэтапная подготовка в соответствии с планом перехода на ФГОС | Уточнение образовательных линий, рекомендации по содержанию методической работы для руководителей школ, сохранение преемственности , |
| 1.1.5. Организация мониторинговых мероприятий по введению ФГОС. | Комитет по образованию Методический центр | По мере перехода на ФГОС ,в соответствии с планом | Аналитические отчеты руководителей школ, сводная аналитическая справка ,содержащая аспекты нормативно-правовой, методический, организационный. |
| 1.1.6. Участие в сетевых событиях по вопросам введения ФГОС | Комитет по образованию Методический центр | 2011-2014г.г. | Вовлеченность педагогов, родителей, учащихся в обсуждение предлагаемых событиях (обсуждение учебников, сохранность логики преемственности и др.) |
| - Развитие системы качества общего образования |  |  |  |
| - Участие общеобразовательных учреждений городского округа в комплексном электронном мониторинге качества образования | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Представление сведений электронного мониторинга региональному оператору РКП в Московской области |
| - Организация учёта внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Обновление банка данных внеучебных достижений |
| - Участие в апробации и внедрении моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2012-2015г.г. | Предоставление отчёта о реализации инициативы «Наша новая школа» |
| II. Развитие системы поддержки талантливой молодёжи. |  |  |  |
| 2.1.Развитие системы поиска одарённых детей: |  |  |  |
| 2.1.1.Развитие муниципальной системы олимпиад, конкурсов, соревнований, предполагающих связь уровней: образовательное учреждение – муниципальное образование | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2012г.г. | Положения |
| 2.1.2. Разработка механизма , направленного на активизацию участия школьников в областных и федеральных программах (конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.) | Комитет по образованию | 2012г. | Ведомственные акты. |
| 2.1.3.Обновление муниципального банка данных по одарённым детям (раз в квартал) | Комитет по образованию Методический центр | 2011-2015г.г. | Банк данных одарённых детей |
| 2.2.Развитие системы поддержки одарённых детей: |  |  |  |
| 2.2.1.Организация слётов, проведение профильных смен для одарённых детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Ведомственные акты (положения) |
| 2.2.2.Проведение летних и зимних каникулярных семинаров, конференций, других мероприятий, поддерживающих развитие потенциала одарённых детей и молодёжи | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Межведомственные акты (положения) |
| 2.2.3. Организация сопровождения детской одарённости с использованием дистанционных образовательных технологий, консультирование одарённых детей лучшими педагогами города | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Межведомственные акты (положения), расширение форм сопровождения детской одарённости |
| 2.2.4.Создание центра по работе с одарёнными детьми на базе МОУ ДОД ЦВР Истоки | Комитет по образованию | 2013г. | Нормативно-правовой акт, распорядительные документы комитета |
| 2.2.5. Представление сведений в региональную базу данных победителей и призёров региональной олимпиады школьников, соревнований, конкурсов различных уровней, по результатам которых присуждается премия для поддержки талантливой молодёжи | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г.г. | Представление сведений в региональную базу данных |

| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.1.1. Разработка нового порядка аттестации педагогических работников нормативной и правовой базы, регламентирующей проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Комитет по образованию | 2011г. май-август | Пакет нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение аттестации |
| 3.1.2. Проведение аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений на основе компетентностной модели | Комитет по образованию | 2011-2015г. в соответствии с графиком | Информационно-аналитические материалы, методические письма |
| 3.1.3. Информационно-методическое обеспечение нового порядка аттестации: - размещение нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам аттестации на сайте Комитета по образованию; - проведение семинаров по вопросам организации и проведения аттестации для руководителей общеобразовательных учреждений и экспертных групп; - индивидуальные консультации по вопросам аттестации с руководителями ОУ и педагогами | Комитет по образованию | 2011-2015г. сентябрь-октябрь октябрь, март ежегодно по мере необходимости | Ознакомление педагогических работников городского округа с новыми документами повышение уровня компетенции руководителей по вопросам аттестации оперативное решение возникающих вопросов |
| 3.2. Участие в областных конкурсах лучших педагогических работников | Комитет по образованию Методический центр | Ежегодно | Повышение профессионального уровня педагогов городского округа |
| 3.2.1. Выдвижение претендентов на соискание премии Губернатора Московской области | Комитет по образованию | Ежегодно | Пропаганда опыта учителей просветителей |
| 3.2.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Комитет по образованию Методический центр | Ежегодно | Распространение пед опыта лучших учителей района |
| 3.2.3. Организация постоянно действующего семинара для молодых учителей | Методический центр | 2 раза в год | Организация методической поддержки молодых специалистов с учетом индивидуальных затруднений. |
| 3.3. Использование возможностей ,предлагаемых МОУ ДПО Методический центр для организации непрерывной профессиональной подготовки в условиях городского округа | Методический центр | С учетом складывающейся потребности в условиях введения ФГОС | Семинары, каскадные курсы с целью совершенствования профессионального уровня. |
| 3.3.1. Организация методической поддержки молодых специалистов | Методический центр | В течении года. По плану комитета по образованию | Заседания ГМО учителей предметников. Работа постоянно действующих семинаров. Организация диагностики индивидуальных затруднений и разрешение выявленных затруднений через деятельность школы «Молодого учителя» |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. Создание условий во всех образовательных учреждениях городского округа для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования: |  |  |  |
| 4.1.1. Развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию, руководители ОУ | 2011-2012 | Внесение изменений в методику |
| 4.1.2.Устранение ветхости (аварийности) школьных зданий, в том числе через использование предоставленных субсидий из регионального и федерального бюджета | Комитет по образованию, руководители ОУ | 2011-2015 |  |
| 4.1.3. Организация дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Руководители ОУ | 2011-2015 | Охват дистанционным образованием детей –инвалидов, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья |

| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
| 5.1.1. Участие в областном конкурсе «Новая школа – школа здоровья» | Комитет по образованию | 2011,2013,2015 годы Январь-март | Методические рекомендации по созданию оптимальных условий в школах направленных на сохранение укрепление здоровья учащихся |
| 5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях | Комитет по образованию, ЦВР Истоки | 2011-2015г. ноябрь-август | Рост численности обучающихся, которым созданы условия для организации отдыха и оздоровления |
| 5.1.3. Участие в апробации паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2013г. ноябрь | Участие в апробации паспорта здоровья школьника в 100 % общеобразовательных учреждений |
| 5.1.4. Реализация муниципальной целевой подпрограммы «Разговор о правильном питании» | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2015г. март | Формирование основ правильного, здорового питания у подрастающего поколения |
| 5.1.5. Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Участие в проведении соревнований, конкурсов, акций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкуре школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно- практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы». Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015г. август-сентябрь | Рост количества образовательных учреждений, участвующих в конкурсах и иных мероприятиях, до 40 % |
| 5.1.6. Участие во всероссийском конкурсе среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2012г. | Участие в конкурсе не менее 1 общеобразовательного учреждения |
| 5.1.7. Введение 3-го часа физической культуры в базисные учебные планы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Комитет по образованию | Сентябрь, 2011г. | Формирование основ здорового образа жизни у подрастающего поколения |

| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Создание и развитие сервиса «Сетевой город. Образование» | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2012 | Единая информационная система образовательных учреждений с элементами электронного документооборота и оказанием государственных услугу в электронном виде. |
| 6.1.1. Развитие сайтов образовательных учреждений городского округа | Комитет по образованию Методический центр Руководители ОУ | 2011-2015 | Информационная открытость системы образования для широкой общественности, публичные отчёты образовательных учреждений района |
| 6.1.2 .Постепенный переход на СПО во всех сферах деятельности образовательных учреждений | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2012 | Работа с СПО на хорошем уровне |
| 6.1.3. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2015 | Оказание государственных услугу в электронном виде. |
| 6.1.4. Расширение финансово-экономической самостоятельности | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2015 |  |
| 6.1.5. Создание действенной государственно-общественной формы управления ОУ | Комитет по образованию Руководители ОУ | 2011-2015 | Обеспечение методической поддержки. |

Председатель Комитета по образованию

Администрации городского округа Электрогорск                                                                                        Е.А. Летушова