Приложение №1

к Распоряжению Главы городского округа Электрогорск

от 30 августа 2011г. №243-Р/о

План по реализации мероприятий  по модернизации

общего образования городского округа Электрогорск в 2011 году

| № п/п | Основные мероприятия, планируемые показатели | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1.1 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр |  |
| 1.1.1 | Введение ФГОС начального общего образования во всех образовательных учреждениях городского округа Электрогорск - 1 класс, 2 класс (МОУ СОШ №16, МОУ лицей) | 01.09.2011 | Комитет по образованию | Методические рекомендации |
| 1.1.2 | Участие в разработке и экспертизе примерных основных образовательных программ - начального общего образования - основного общего образования - среднего (полного) общего образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Примерные основные образовательные программы основного и среднего (полного) общего образования |
| 1.1.3 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Отчет о повышении квалификации педагогических и управленческих кадров в 2011 году |
| 1.1.4 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях городского округа Электрогорск | Декабрь 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Аналитический отчет. Информационные материалы, аналитические справки |
| 1.1.5 | Использование методических рекомендаций по составлению рабочих программ по учебным предметам для использования их в процессе внедрения новых ФГОС всех ступеней общего образования | С 1 сентября 2011 года | Комитет по образованию | Использование рекомендаций в образовательных учреждениях |
| 1.1.6 | Мониторинг освоения основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательными учреждениями в городского округа Электрогорск, участвующих в апробации | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Тексты срезовых работ, данные об их выполнении учащимися, аналитические справки. Итоговые аналитические справки. |
| 1.1.7 | Осуществление софинансирования реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области» | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Нормативные акты, отчеты, итоговый отчет о софинансировании |
| 1.1.8 | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Отчет о проведении проблемных семинаров, круглых столов, рабочих совещаний, научно-практических конференций, консультаций, публикаций, научно-методических практических материалов |
| 1.1.9 | Участие в форуме «Стандарт» по проблемам введения и реализации ФГОС начального и основного образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Открытое обсуждение проблем введения и реализации ФГОС |
| 1.2 | Развитие региональной и муниципальной системы оценки качества образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр |  |
| 1.2.1 | Совершенствование модели муниципальной системы оценки качества общего образования (МСОКО), согласованной с новой моделью РСОКО и охватывающей региональный, муниципальный уровни и уровень образовательного учреждения Разработка методических рекомендаций по вопросам общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования Создание банка данных для информационной и методической поддержки сопоставительного анализа муниципальной образовательной системы | до 15 декабря 2011 года до 01.10.2011 3 квартал 2011 года | Комитет по образованию Методический центр Комитет по образованию Методический центр Комитет по образованию Методический центр | Усовершенствованная модель МСОКО. Муниципальные нормативные правовые акты: положение о МСОКО Регламент муниципальной системы электронного мониторинга Анализ опыта общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования Банк данных для информационной и методической поддержки сопоставительного анализа муниципальной образовательной системы Сравнительный анализ состояния муниципальной образовательной системы |
| 1.3 | Организационное и научно-методическое обеспечение реализации моделей учета внеурочных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр |  |
| 1.3.1 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Отчет о формировании муниципальных заданий по организации и проведению внеурочной деятельности в ОУ с использованием возможностей учреждений дополнительного образования |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр |  |
| 2.1.1 | Участие в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиадах, фестивалях, соревнованиях) регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Отчет о работе по организации конкурсов и иных мероприятий с целью выявления одаренных детей в различных сферах деятельности и развития исследовательской и проектной деятельности школьников |
| 2.2 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Банк данных о количественном и качественном составе участников олимпиадного движения. Совершенствование системы кураторства муниципальных научных обществ, МГОПИ. |
| 2.2.1 | Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по поддержке одаренных детей | В течение 2011 года | Комитет по образованию Методический центр | Консультации, методические рекомендации, проблемные семинары, научно-практические конференции |
| 2.2.2 | Создание системы подготовки школьников к участию в заключительных этапах всероссийской олимпиады | В течение 2011 года | Методический центр |  |
| 2.2.3 | Создание единого муниципального банка данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи | В течение 2011 года | Методический центр | Единая муниципальная база данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов |
| 2.2.4 | Разработка и введение норматива подушевого финансирования программ педагогического сопровождения талантливых детей. | В течение 2011 года | Комитет по образованию |  |
| 2.2.5 | Сбор и обработка информации, необходимой для расчета норматива подушевого финансирования программ педагогического сопровождения талантливых детей | Октябрь 2011 года | Комитет по образованию | Методические подходы для расчета норматива подушевого финансирования программ педагогического сопровождения талантливых детей |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников | В течение 2011 года | Методический центр |  |
| 3.1.1. | Повышение квалификации работников образования городского округа Электрогорск в рамках действующей региональной и муниципальной моделей | В течение 2011 года | Методический центр | Итоговый отчет о повышении квалификации работников образования в городском округе Электрогорск в 2011 году |
| 3.1.2. | Осуществление организационно-методического сопровождения конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы Организационно-методические мероприятия диссеминации инновационного педагогического опыта и лучших образовательных практик | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Аналитические материалы (справка), методические документы. Банк данных лучших практик, сопровождение тематического сайта, экспертиза материалов. Методические рекомендации. Отчет о проведенных семинарах, научно-практических конференциях |
| 3.1.3. | Методическое сопровождение молодых специалистов Разработка программ психолого-педагогического сопровождения и методической поддержки молодых специалистов Обучающие семинары, консультации для педагогов, психологов, руководителей образовательных учреждений по ознакомлению с основными правилами и навыками безопасного сетевого использования Интернета «Профилактика Интернет-рисков. Основы безопасного Интернета» | В течение 2011 года Октябрь 2011 года В течение 2011 года 1 раз в квартал | Методический центр Методический центр Методический центр | Консультации, методические рекомендации, проблемные семинары, научно-практические конференции Программы психолого-педагогического сопровождения и методической поддержки молодых специалистов Повышение уровня безопасного использования Интернета, формирование навыков безопасного сетевого использования Интернета и профилактика Интернет-рисков. Методические рекомендации «Профилактика Интернет-рисков» - 1 п.л. |
| 3.2 | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | В течение 2011 года | Методический центр | Семинары, круглые столы, конференции, конкурсы |
| 3.2.1 | Обучающие семинары, консультации для педагогов по поддержке и сопровождению одаренных детей | В течение 2011 года | Методический центр | Семинары, круглые столы, конференции, конкурсы |
| 3.2.2 | Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений. Создание муниципального научно-методического совета экспертной оценки педагогической и управленческой деятельности при МОУ ДПО Методический центр. Разработка критериального аппарата для экспертизы уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров | В течение 2011 года | Методический центр | Нормативные правовые акты по совершенствова-нию системы оплаты труда педагогичсеких работников и руководителей общеобразовательных учреждений Подготовка инструкций и методических разработок по внедрению процедуры аттестации |
| 3.2.3 | Организация и проведение постояннодействующих семинаров по теме: «Педагоги Подмосковья – Нашей новой школе» | В течение 2011 года | Методический центр | Постояннодействующие семинары |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основной образовательной программы ФГОС общего образования | В течение 2011 года | Комитет по образованию |  |
| 4.1.1. | Реализация мероприятия «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обеспечивающего создание и реализацию эффективных региональных программ повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Нормативные акты, информационные, аналитические материалы |
| 4.1.2 | Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Информационные, аналитические материалы |
| 4.2 | Реализация эффективной модели взаимодействия образовательных учреждений, созданной на основе результатов комплексного проекта модернизации образования – РКЦ-ММЦ для тиражирования разработанных технологий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Банк данных образовательных учреждений. Создание муниципальных ресурсных центров |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | В течение 2011 года | Комитет по образованию |  |
| 5.1.1 | Апробация и распространение опыта создания зон безопасности в образовательных учреждениях | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Методические рекомендации |
| 5.1.2 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для сопровождения обучения детей- инвалидов | В течение 2011 года | Методический центр | Программа курсов повышения квалификации Методические рекомендации |
| 5.1.3 | Участие в конкурсном движении среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Нормативные правовые акты,информационно-аналитические материалы |
| 5.2 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры | В течение 2011 года | Комитет по образованию |  |
| 5.2.1 | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Методические рекомендации |
| 5.2.2 | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Нормативные акты, информационно-аналитические материалы |
| 5.2.3 | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Нормативные акты, информационно-аналитические материалы |
| 5.3 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей- инвалидов | В течение 2011 года | Методический центр | Нормативные акты, методические рекомендации Программы повышения квалификации и переподготовки |
| 5.4 | Обеспечение условий для работы медицинских работников в образовательных учреждениях, в соответствии с нормативными требованиями | В течение 2011 года | Комитет по образованию МУЗ ЭГБ | Аналитическая справка по направлению Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 6. | Развитие самостоятельности школ |  |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  | Комитет по образованию |  |
| 6.1.1 | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Информационная система, в том числе «Паспорт образовательного учреждения». Методические рекомендации. |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга публичной отчетности образовательных учреждений | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Отчеты о мониторинге |
| 6.1.3 | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам публичной отчетности | В течение 2011 года | Методический центр | Методические рекомендации |
| 6.1.4 | Участие в конкурсе публичных отчетов общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2011 года | Методический центр | Организационная и информационная поддержка конкурса, проведение экспертизы Выявление лучших практик по подготовке публичных отчетов общеобразователь-ных учреждений |
| 7. | Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |
| 7.1 | Создание и сопровождение отдельного раздела на интернет-сайте Комитета по образованию | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Отдельный раздел на интернет-сайте |
| 7.2 | Подготовка публикаций и материалов в СМИ | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Публикации и материалы в СМИ |
| 7.4 | Организация выставок | 3 квартал 2011 года | Комитет по образованию | Организационно-информационное сопровождение выставок |
| 8. | Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга реализации ННШ | В течение 2011 года | Комитет по образованию | Банк данных, данные мониторинга |
| 8.2 | Подготовка доклада о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 4 квартал 2011 года | Комитет по образованию | Аналитические материалы в доклад |
| 8.3 | Разработка механизмов выявления и распространения лучших практик реализации национальной образовательной инициативы | Декабрь 2011 года | Комитет по образованию | Механизмы выявления и распространения лучших практик реализации национальной образовательной инициативы. Банк лучших практик |